## Hoja1
Cronograma Proyecto Informatica II
Actividad | Semana 1(11-17) | [5 empty] | Semana 2(18-24) | [5 empty] | Semana 3(25-29)
| L | M | MI | J | V | S | L | M | MI | J | V | S | L | M | MI | J | V
Creacion y revision Personajes-Obstaculos | bar: Semana 1(11-17) L to Semana 1(11-17) M; Semana 1(11-17) S; Semana 2(18-24) MI
Interaccion Personajes-Obtaculos | bar: Semana 1(11-17) V; Semana 2(18-24) MI; Semana 3(25-29) MI to Semana 3(25-29) J
Sistemas y movimientos Fisicos | bar: Semana 1(11-17) MI to Semana 1(11-17) J; Semana 2(18-24) J; Semana 3(25-29) M
Guardado Informacion | bar: Semana 2(18-24) L to Semana 2(18-24) M; Semana 2(18-24) S to Semana 3(25-29) L
Pruebas | bar: Semana 1(11-17) MI; Semana 1(11-17) V to Semana 1(11-17) S; Semana 2(18-24) M; Semana 2(18-24) J to Semana 2(18-24) V; Semana 3(25-29) M to Semana 3(25-29) V
Preparativos entrega final | bar: Semana 3(25-29) L; Semana 3(25-29) J to Semana 3(25-29) V